PLAN DE VISITA OFICIAL

Misión "RESCATE DE GERMOPLASMA"

Invitada: Dra. Erika Salazar

Lugar: Región de Tarapacá, Chile
Fechas: Domingo 09 al sábado 15 de agosto de 2026

Objetivos de la Visita

- Lanzar oficialmente la Misión "Rescate de Germoplasma".

- Generar un espacio de diálogo científico-técnico con actores académicos, institucionales y comunitarios.

- Conocer las condiciones agroecológicas y socioculturales de las comunas participantes.

- Reunirse con agricultores/as custodios de semillas y organizaciones locales.

- Evaluar estrategias de implementación de:

  - Reservorios Comunales de Germoplasma.

  - Sistema de Custodios de Semillas.

- Levantar información territorial para diseñar una metodología de trabajo adaptada a la realidad de Tarapacá.

PROGRAMA GENERAL DE VISITA

| FECHA | HORA | LUGAR | OBJETIVO | ACTIVIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09/08/26 | 12:00 | Aeropuerto Diego Aracena, Iquique. | Recepcionar a la Dra. Erika Salazar | Arribo Aeropuerto Diego Aracena, Iquique. Transfer aeropuerto-hotel. Check-in hotel. |
| 10/08/26 | 09:00 – 12:30 | UNAP | Presentar proyecto y revisión de agenda. | Jornada Institucional y Técnica: Reunión de coordinación con equipo LabAncestral. Presentación de la Misión Rescate de Germoplasma. Coffee Break |
| Martes 11 de agosto | 06:00 – 19:00 | Camiña -Pachica | Identificar y caracterizar la agrobiodiversidad local y los actores clave para su conservación. | - Reunión con agricultores tradicionales. - Identificación de variedades locales. - Levantamiento de experiencias de conservación. - Diagnóstico para reservorio comunal. - Visitas prediales. - Evaluación de potenciales custodios de semillas. - Encuentros comunitarios. - Conversatorio sobre patrimonio agrícola. - Identificación de especies y variedades locales. - Recomendaciones para modelo territorial. |
| 12/08/26 | 06:00 – 19:00 | Colchane-Cariquima | Identificar y caracterizar la agrobiodiversidad local y los actores clave para su conservación. | - Reunión con agricultores tradicionales. - Identificación de variedades locales. - Levantamiento de experiencias de conservación. - Diagnóstico para reservorio comunal. - Visitas prediales. - Evaluación de potenciales custodios de semillas. - Encuentros comunitarios. - Conversatorio sobre patrimonio agrícola. - Identificación de especies y variedades locales. Recomendaciones para modelo territorial. |
| 13-08-26 | 07:00 – 19:00 | Pica-Pozo Almonte | Identificar y caracterizar la agrobiodiversidad local y los actores clave para su conservación. | - Reunión con agricultores tradicionales. - Identificación de variedades locales. - Levantamiento de experiencias de conservación. - Diagnóstico para reservorio comunal. - Visitas prediales. - Evaluación de potenciales custodios de semillas. - Encuentros comunitarios. - Conversatorio sobre patrimonio agrícola. - Identificación de especies y variedades locales. Recomendaciones para modelo territorial. |
| 14/08/26 | 08:30 – 12:30 | Oscar Hahn, UNAP | Lanzar oficialmente la Misión "Rescate de Germoplasma". | Seminario Lanzamiento Misión |
| 14/08/26 | 15:30 – 17:00 | UNAP | Reunión de despedida y acuerdos. | Reunión de evaluación final Productos esperados - Diagnóstico preliminar. - Recomendaciones metodológicas. - Propuesta de trabajo para la segunda etapa. |
| 15/08/26 | 8:00 – 12:00 | Iquique |  | Tiempo libre y traslado al aeropuerto. Vuelo Iquique – Santiago |